Müracaatların İncelenmesi ve

Değerlendirilmesi

Proje Uygulama

Müracaatı

P-PR P-ŞM P-YRD-T İ-MD

Uygun Görülen Müracaatların

Bakanlığa gönderilmesi

Saha Çalışması

Bakanlıkça Proje

Uygulaması

Uygun Görülen

Koop.Bildirilmesi

P-PR P-ŞM P-YRD-T İ-MD

Tahsis İnceleme Raporlarının Tanzimi ve kredi tahsis onayı için Bakanlığa gönderilmesi

Kredi Tahsis

Onayı

Borçlanma

sözleşmeleri

İlgili Mevzuat doğrultusunda

Koop.Üyelerine Borçlanma Sözleşmesi

Tanzimi ve İmzalatılması

P-PR P-ŞM P-YRD-T İ-MD

Hazırlanan Borçlanma Sözleşmelerinin

İlgili Yerlere Dağıtımı ve Bakanlığa gönderilmesi

Giden Evrak

İş Akışı

P-PR P-ŞM P-YRD-T İ-MD

Tahsis Edilen Kredinin gerçekleşmelere

Bağlı olarak kademeli kullandırılması

P-PR P-ŞM P-YRD-T İ-MD

İhale Onay Evrakları

Canlı demirbaş alımı ihalesi için

İhale onay evraklarının tanzimi

Bakanlık tarafından

Canlı demirbaş İhalesinin yapılması

P-PR P-ŞM P-YRD-T İ-MD

Borçlanma

sözleşmeleri

Canlı Demirbaş

Kredisi

Ortaklar Borçlanma Sözleşmelerinin

Tanzimi

P-PR P-ŞM P-YRD-T İ-MD

Hazırlanan Borçlanma Sözleşmelerinin

İlgili Yerlere Dağıtımı ve canlı demirbaş kredisi borçlanma sözleşmesi bilgi formunun Bakanlığa gönderilmesi

Giden Evrak

İş Akışı

İhaleyi alan Firma ile

Koop.Yönetimi arasında

İhale Sözleşmesi yapılması

İ-ŞM

Alınacak Canlı demirbaş için Seçim

Komisyonu oluşturulması

P-PR P-ŞM P-YRD-T İ-MD

İ-VY

Seçim İşleminin yapılması

Seçilmiş canlı demirbaş

İ-SH

Kabul Komisyonunca Onaylanan

iş ve işlemlerin Kontrol edilmesi

İ-SP

İ-ŞM

Seçilen Hayvanlar Mevzuatça Belirlenmiş kriterlere Uygun mu?

Evet Hayır

İhaleyi alan Firmaya

Mevzuat doğrultusunda

ek süre verilmesi

Hayvanların Teslim işlemleri

P-PR P-ŞM P-YRD-T İ-MD

İ-SP

İ-ŞM

P-PR P-ŞM P-YRD-T İ-MD

Süre Sonunda tamamlandı mı?

Canlı demirbaş Kredisi

ile birlikte gelmiş olan

alet ekipman kredisinin kullandırılması

Evet

Hayır

Firmanın Kesin Teminatının

Koop.İrat kaydedilmesi ve

yeni ihale işlemleri

P-PR P-ŞM P-YRD-T İ-MD

Alınacak Alet Ekipman için

yapılan ihalenin

Kontrolü ve onaylanması

İ-ŞM

Alet - ekipman

Alınan Alet Ekipman için

Kredinin kontrollü olarak kullandırılması

P-PR P-ŞM P-YRD-T İ-MD

Proje Sonunda artan

Para Var mı?

Evet Hayır

Sarf Belgelerinin

Bakanlığa Gönderilmesi

P-PR P-ŞM P-YRD-T İ-MD

P-PR P-ŞM P-YRD-T İ-MD

Bakanlıktan Tenkis Oluru İstenmesi ve önceki alımlarla ilgili harcama evraklarının Bakanlığa gönderilmesi

Tenkis işlemleri ile ilgili yazışmalar

Giden Evrak

İş Akışı

Tenkis

Oluru

P-PR P-ŞM P-YRD-T İ-MD

Giden Evrak

İş Akışı